Programa General de Liderazgo y Emprendimiento Social ONG LabSocial

- Jornada Inicial y Preparación (mes 1):

  - Charla Motivacional sobre de la persona y equipo en el entorno social.

  - Introducción a los modelos de proyectos sociales y de impacto valor compartido. Exposición de Casos de Éxito, con sus protagonistas in situ.

  - Presentación de coach por equipo para la implementación (por definir equipo de Coach según cantidad de proyectos).

  - Revisión grupal con coach del modelo de cada proyecto.

- Diagnóstico (mes 2):

  - Desarrollo y profundización del Diagnóstico y problemática social que sustente la intervención.

  - Salida grupal a terreno con el coach.

- Plan de Implementación (mes 3):

  - Revisión de plan de implementación.

  - Revisión de los gastos asociados al fondo de implemación.

  - Aprobación Identificación de recursos necesarios y distribución de gastos.

- Ejecución (mes 4):

  - Inicio de actividades.

  - Seguimiento periodico de actividades.

  - Visita a terreno. (mes 5)

- Revisión de la Estrategia. (mes 5)

  - Confirmación de supuestos y continuidad del proyecto.

  - Reformulación de los supuestos y revisión del proyecto.

- Revisión Final (mes 6):

  - Informe Final Operacional.

  - Informe Final Financiero.

  - Establecer indicadores para la Medición de Impacto

  - Informe de Medición de Impacto y Conclusiones.

Equipo de Coach (a la fecha):

Germán Briones Bauer:

Ingeniero Comercial UAI.

Master en Dirección Estratégica UAI.

Fundador y Director Ejecutivo ONG LabSocial.

Fundador Proyectos Arte Down Chile y ENIC (encuentro nacional de inclusión y cultura), Marca Rupestre y Empresa B: Cridem Spa, entre otros.

Profesor UAI.

Eduardo Cuevas Rosellot:

Sicologo PUC.

Master en Emprendimiento Universidad de Toulusse, Francia.

Fundador Fundación por un hombre nuevo.

Consejero ONG LabSocial.

Fernando Tagle Carvallo:

Ingeniero Comercial UAI.

Master en Innovación y Emprendimiento  UAI.

Fundador Captadores Online, empresa social.

Co-Fundador ONG LabSocial. Fundador Proyecto Comprométete.